PLAN DIXITAL

SEDE PRINCIPAL
CRA A PICARAÑA

[Versión 1.0_ xuño 2022]

Índice do Plan Dixital

1. Introdución
  1. Datos básicos do centro
  2. Contextualización do plan dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do Centro
  3. Breve xustificación do mesmo
  4. Proceso de elaboración

1. Situación de partida
  1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
  2. Fontes empregadas para a análise DAFO
  3. Análise DAFO

1. Plan de Acción
  1. Obxectivos, indicadores e accións
  2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

1. Avaliación do PD
  1. Seguimento do Plan de Acción
  2. Propostas de mellora (revisión)

Difusión do PD

# Introdución
## Datos básicos do centro
Os datos básicos do centro son os seguintes:
Nome do centro: Sede principal (CRA A Picaraña)
Dirección: Lugar Ganade, Nº78, CP:36861, Ponteareas, Pontevedra.
Correo: cra.apicarana@edu.xunta.gal
Páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/craapicarana/
Etapa educativa: Educación Infantil
Número de alumnado: 4º EI: 33 alumnos/as
        5ºEI: 21 alumnos/as
        6ºEI: 37 alumnos/as
        TOTAL: 91 alumnos/as
Número de profesorado: Mestres/as de Educación Infantil: 8
  Especialista en lingua estranxeira inglés: 1
  Especialista en educación física: 1
  Especialista en educación musical: 1
  PT: 1
  AL: 1
  Orientadora compartida: 1
  Mestra de relixión compartida: 1

## Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do Centro
O C.R.A. “A Picaraña” atópase no suroeste da provincia de Pontevedra.
As características más salientables da zona onde se ubica o C.R.A. son as seguintes:
- O término municipal ten unha extensión de 125,53 km²,​ situado no sur da provincia de Pontevedra, dentro da comarca do Condado.
- O municipio ten moitos servicios, entre os que destacan: un centro de día para maiores dende 2015; una residencia da terceira idade; un centro social; a sede de la Cruz Vermella desde 2003; unha ludoteca dende 1998; unha biblioteca dende 1977; unha oficina de turismo; un hotel; unha sede do servicio postal correos; un parque de bombeiros desde 1996; un servicio de ambulancias e a policía local.
- Nalgunhas parroquias existen Centros Culturais, ludotecas e asociacións veciñais que ofertan actividades lúdicas, deportivas, artísticas e culturais.
O Plan Dixital vai contribuír no desenvolvemento do Proxecto Educativo do noso centro. Para iso, vaise modificar o Proxecto Educativo incorporando nos obxectivos un propio relacionado co Plan Dixital, xa que temos que seguir sendo un referente en tódolos competencias e por iso imos fomentar un pouco máis uso das TICs. A súa vez, este Plan Dixital vai a estar moi entrelazado co noso Plan de dinamización das TICs. Todo isto verase reflexado na nosa Programación Xeral Anual do curso 22/23.

## Breve xustificación do mesmo
O Plan Dixital do centro é un documento a través do cal se analizou a súa realidade en relación ao uso das tecnoloxías dixitais e, a partir desta situación de partida,  definiuse un plan de actuación que incluirá os obxectivos a conseguir, as actuacións específicas para implementar este plan, a súa avaliación e difusión. O obxectivo final da posta en marcha do Plan Dixital é mellorar o desenvolvemento da competencia dixital do alumnado e o uso das tecnoloxías dixitais na aprendizaxe a través do desenvolvemento da competencia dixital do profesorado -tanto individual como colexiada- e da transformación dos centros en organizacións educativas dixitalmente competentes.
Todo o noso Plan Dixital foi redactado en base a toda a normativa que o recolle, especificada a continuación:
- Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
- Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022.
- Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022.
- Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022.

## Proceso de elaboración
Para elaborar o Plan Dixital, o primeiro paso foi a creación dun Equipo de Dinamización do Plan Dixital, integrado por todo o profesorado con destino definitivo no centro e como coordinador Marcos Osorno Iglesias (coordinador de TICs).
Posteriormente realizouse un informe SELFIE, ao cal o centro xerou unha análise DAFO que é de utilidade para a análise de situación e para a elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e actuacións. Aquí podemos ter en conta elementos como as infraestruturas tecnolóxicas, a competencia dixital docente, ou a actitude favorable cara ao uso das tecnoloxías como medio de mellora do proceso de ensino-aprendizaxe, entre outros.
A partir de ese informe SELFIE e do análise DAFO, o último paso foi a elaboración do noso Plan de acción, no cal se recolle os obxectivos que nos propoñemos de cara o vindeiro curso. As áreas de mellora que nos propuxemos para ese vindeiro curso son as seguintes:
-	Infraestrutura e equipos
-	Desenvolvemento profesional continuo

# Situación de partida
## Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
Na actualidade, a nosa situación de infraestrutura, equipamento e servizos dixitais é a seguinte:
- Infraestrutura dixital do centro: conexión cableada e sen fíos a unha boa velocidade (inda que con moita frecuencia temos problemas de conexión ou perdas de velocidade). Para remediar este tipo de incidencias comunicámonos coa UAC para tentar arranxar o antes posible esa situación pero en ocasións a solución alóngase no tempo máis do desexado.
- Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes categorías:
Sala de mestres:
- 1 ordenador no despacho de dirección.
- 1 ordenador de sobremesa.
- 1 portátil.
- 2 fotocopiadora.

Escolas:
- 6 PDI.
- 6 canons proxectores.
- 6 portátiles

Biblioteca:
- 1 BEE-BOT.
- 2 Scornabots.
- 1 Croma.
- 1 tableta + 1 iPad.

- Servizos dixitais educativos: Páxina web do centro, páxina web da biblioteca e aula virtual.
- Xestión do mantemento do equipamento do centro: A dirección do centro, dentro das posibilidades e límites do orzamento do centro, intenta manter ou repoñer o equipamento defectuoso.
- Enlaces a protocolos do centro relacionados coas TIC: No Plan de Continxencia do curso 2021/2022 quedou recollido que no caso de un confinamento do alumnado o profesorado impartiría ese ensino non presencial empregando a aula virtual.

## Fontes empregadas para a análise DAFO
- Autoavaliación SELFIE:

Areas	Grupos	Ensinanzas
		Primaria	ESO	Bacharelato	FP	Ed. Post sec.
A -Liderado	Equipo Direct.	2
	Profesorado	2.9
	Alumnado
B- Colaboración e redes	Equipo Direct.	2
	Profesorado	2.2
	Alumnado
C- Infraestruturas e Equipos	Equipo Direct.	2.2
	Profesorado	2.2
	Alumnado
D- Desenvolvemento profesional continuo	Equipo Direct.	2
	Profesorado	3.1
	Alumnado
E- Pedagoxía: / Apoio e Recursos	Equipo Direct.	2.2
	Profesorado	3.2
	Alumnado
F- Pedagoxía: / Implementación na aula	Equipo Direct.	1
	Profesorado	2.5
	Alumnado
G- Prácticas de avaliación	Equipo Direct.	1.7
	Profesorado	2.2
	Alumnado
H- Competencias dixitais do alumnado	Equipo Direct.
	Profesorado	2.1
	Alumnado

- Test CDD:

1.3. Participación segundo perfil do profesorado
	N.º profesorado que participa	N.º profesorado total	% participación
DEFINITIVO	6	11	54.5%
PROVISIONAL	2	2	100%
INTERINO	1	1	100%
SUBSTITUTO	1	4	25%
DESPRAZADO

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro
Puntuación media do test (sobre 192)	Nivel de competencia	Puntuación media do test en Galicia (sobre 192)	Nivel de competencia en Galicia
50.4	Explorador/a (A2)	76.4	Integrador/a (B1)

2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas
	Puntuación media do test (sobre 192)	Nivel de competencia	Puntuación media do test en Galicia (sobre 192)	Nivel de competencia en Galicia
ESO
BAC
INF	49.7	Explorador/a (A”)	68.2	Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis
	Total profesorado no nivel de competencia	% de profesorado participante neste nivel
A1	2	20%
A2	6	60%
B1	1	10%
B2	1	10%
C1	0	0%
C2	0	0%
TOTAL	10	100%

## Análise DAFO
A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xerou unha análise DAFO que permite o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver.

INTERNOS		FORTALEZAS	DEBILIDADES
CATEGORÍAS	INFRAESTRUTURAS- EQUIPAMENTO		Hai moitos deficiencias a nivel de estrutura. Temos continuamente problemas de velocidade de internet, espazos reducidos, poucos recursos tecnolóxicos, tempos moi longos para solucionar problemas de conectividade...
	PERSOAL DOCENTE		O profesorado encóntrase pouco motivado no emprego das TICs xa que reflexionan sobre o prexudicial do emprego excesivo das pantalla. Tamén se analiza a pouca oferta formativa adaptada a etapa de educación infantil.
	PERSOAL NON DOCENTE
	ALUMNADO		O alumnado na etapa de educación infantil está sobre estimulado polo excesivo emprego das pantallas. Tendo en conta isto, somos conscientes de que todo o relacionado coa tecnoloxía é moi motivante para o noso alumnado.
	FAMILIAS		As familias recorren con moita frecuencia o emprego das pantallas. Mostran na maioría das ocasións un manexo pouco hábil coas novas tecnoloxías pero sempre están dispostos a colaborar co centro.
	OFERTA
	ORGANIZACIÓN / DO CENTRO

EXTERNOS		OPORTUNIDADES	AMEAZAS
CATEGORÍAS	ADMINISTRACIÓN / EDUCATIVA		Non ten en conta a etapa de educación infantil e a tipoloxía dos nosos centros para dotar de recursos (económicos e materiais) para poder acercas as TICs o noso alumnado.
	LEXISLACIÓN		Na lexislación actual non ven ben definida como debe ser ese acercamento as novas tecnoloxías e os recursos máis axeitados na etapa de educación infantil.
	CONTORNA	O noso entorno rural é un privilexio, polo que podemos converter o noso centro nun referente tecnolóxico dos CRAs.
	ANPA	Sempre está disposta a colaborar.
	OUTRAS ENTIDADES	Poden ser unha gran oportunidade xa que nos permitiría medrar no relacionado coas TICs. Na actualidade non temos ningunha entidade que colabore co centro.

# Plan de Acción
Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso escolar o Plan de Acción deberá ter en conta os recursos materiais e humanos no momento de elaboración do Plan Dixital.
Incidirase en obxectivos que supoñan unha mellora relativa do uso que se fai dos recursos dispoñibles, tendo en conta que o catálogo dos mesmos está en constante evolución.

## Obxectivos, indicadores e accións
Os obxectivos que nos propoñemos de cara o vindeiro curso, e dicir, o noso Plan de Acción, xorden a partir do análise DAFO. Para iso foi necesario establecer áreas prioritarias e determinar os obxectivos (que teñen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes e axustados a un marco temporal) que queremos conseguir. Os obxectivos estarán contextualizados en áreas de mellora en relación coas do marco DigCompOrg. As áreas de mellora que nos proposmos de cara ao vindeiro curso son:
- “Área/s de mellora”: Infraestrutura e equipos.
-	“Área/s de mellora”: Desenvolvemento profesional continuo.
Para cada obxectivo cumprimentouse unha táboa que recolle dita información. A mesma táboa empregarase para facer o seguimento de cada obxectivo na fase de avaliación do noso Plan Dixital.

## Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas
As necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas é unha das prioridades do noso centro e polo tanto é un dos obxectivos do noso Plan de Acción.
Unha das táboas do Plan de Acción é concretamente a relacionada coa “Área/s de mellora”: Infraestrutura e equipos. Nesta táboa está recollido a necesidades de mellora de infraestruturas tecnolóxicas, equipamento e servizos dixitais educativos, no que foi preciso establecer en cada caso a finalidade para a que se precisan ditas melloras.

1. Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
“Área/s de mellora”: Infraestrutura e equipos
OBXECTIVO (1):	Dotar o centro de equipamento informático, audiovisual e recursos económicos para poder usalo co alumnado na docencia directa.				Acadado
RESPONSABLE:	Consellería de Educación				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Dispor dunha boa infraestrutura tecnolóxica no maior grao posible.
Valor de partida (3)	2% dotación
Valor previsto e data (4)	75% da dotación			Xuño 2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO1.1: Mellorar a biblioteca dixitalmente	Coordinador de TICs	1/06/2023	-Pantalla interactiva para visualizar contido e buscar información en gran grupo. / -un portátil para o/a bibliotecario/a -15 tabletas para a creación de contido dixital. / -1 impresora en 3D para acercar ao alumando as tres dimensión e para facilitar a creación de produtos finais de proxectos máis atractivos.		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Dotar as 6 aulas de ferramentas tecnolóxicas para o traballo na aula virtual	Coordinador de TICs	1/06/2023	-6 pantallas interactivas, unha para cada unitaria, para traballar as rutinas cotiás, buscar información en gran grupo… / -1 ordenadores, para cada unitaria, para traballar na aula virtual. / -2 tabletas, por unitaria, para facer / fotografías, vídeos, propostas de realidade virtual e facilitar o día a día do alumnado con NEAE.		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.3: Dotar a sala de profesorado	Equipo Directivo	1/06/2023	-7 postos informáticos para o profesorado, para repoñer os equipos moi antigos e así traballar dunha maneira máis individualizada e non ter que esperar a que estean libres.		Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: Desenvolvemento profesional continuo
OBXECTIVO (1):	Adquirir destrezas tecnolóxicas e coñecementos innovadores para adaptalos a nosa etapa educativa				Acadado
RESPONSABLE:	CFR Vigo				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Buscar formación en innovación tecnolóxica adaptada ó alumnado de Educación Infantil
Valor de partida (3)	0% participación do profesorado
Valor previsto e data (4)	75% participación do profesorado			Xuño 2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO1.1:Creación dun grupo de traballo de innovación tecnolóxica.	Coordinadora de Formación	1/06/2023	CFR		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2:Aplicación da formación.	Coordinador do Plan Dixital	1/06/2023	Actas		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.3:					Realizada
					Aprazada
					Pendente

Axuda para completar as táboas:
1. Establecer e numerar OBXECTIVOS “SMART” (que queremos conseguir). Recoméndase que estes obxectivos sexan:
  1. Específicos (Specific), é dicir, deben ser o máis concretos posible. A lectura do obxectivo por parte de calquera membro do claustro debe permitir comprender exactamente que se pretende facer e como;
  2. Medibles (Measurable), deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible, non poderemos saber cando foi acadado;
  3. Alcanzables (Achievable), é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero realistas;
  4. Relevante (Relevant), debemos formular obxectivos que conleven un beneficio importante para a organización educativa;
  5. Definidos no tempo (Time bound), isto facilitaranos identificar as distintas etapas e fitos que permitirán acadalos.
Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento.
No conexto da avaliación do Plan, se reflictirá na propia táboa a consecución ou non do obxectivo en cuestión marcando a opción correspondente (Acadado ou Non acadado).
1. INDICADOR: Permitirán avaliar a consecución ou non dos obxectivos. Os indicadores deben ser claros e medibles, e respostar a escalas numéricas.
2. VALOR de PARTIDA: Debe ser o valor do indicador (claro e numérico) na situación inicial do centro.
3. VALOR PREVISTO: Cantidade numérica do indicador que queremos alcanzar. Establecerase a data límite para acadar dito valor.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:
1. DESCRICIÓN: Establecer e numerar accións concretas e necesarias, para desenvolver o obxectivo (Para o obxectivo 1, a primeira acción nomearase AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente).
2. RESPONSABLES: Persoa ou equipo de persoas implicadas que se responsabilizan da realización da acción.
3. DATA PREVISTA FIN: Data concreta na que está finalizaría a acción completamente.
4. RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento, persoal, infraestruturas,...).
5. VALORACIÓN DA ACCIÓN: No contexto do seguimento do Plan de Acción é preciso valorar (mediante unha valoración sucinta) o logro de cada acción de mellora en función da temporalización prevista.
6. ESTADO: Permite reflictir de xeito rápido á hora de avaliar o Plan a situación de cada acción en relación co grao de desenvolvemento

# Avaliación do plan
O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de obxectivos se levará a cobo mediante dous procesos:
-	No contexto da avaliación procesual a frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez ao trimestre. Os aspectos a valorar incluirán o estado da execución das accións, a análise e valoración dos resultados e, de ser o caso, as posibles modificacións das accións e as propostas de mellora.
-	No contexto da avaliación final a frecuencia da súa realización será unha vez ao ano, e decir, en xuño de 2023. Os aspectos a considerar incluirán, entre outros, a valoración do logro dos obxectivos (75% para considerarse adquiridos) e as propostas de mellora.

# Difusión do plan
Para a difusión do Pan Dixital, este estará o alcance de toda a comunidade educativa mediante a súa publicación na páxina web do centro (http://www.edu.xunta.gal/centros/craapicarana/). A súa vez, será presentado ao claustro e o consello escolar de final deste curso 2021/2022.